## ЭТАПЫ
Входные данные для решения кейса
Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)
Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"
Информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия
Информация федерального оператора по обращению с отходами I-II классов на территории Российской Федерации
Дорожная карта решения кейса
1 ЭТАП | провести анализ законодательной базы - какие есть законы для разработки проекта организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности
2 ЭТАП | подготовить предложения по разработке и внедрению законодательной базы как по Республике Карелия, так и для РФ
3 ЭТАП | Разработать схему взаимодействия Управляющих организаций с населением
4 ЭТАП | Разработать полиграфические издания о правильной утилизации отходов
5 ЭТАП | Разработать схему внедрения взаимодействия между УК и органами власти
6 ЭТАП | Разработать схему внедрения взаимодействия между УК экологооператором
7 ЭТАП | Утвердить законодательную базу и выполнять контроль за исполнением
8 ЭТАП | Разработать систему поощрения, привлекая торговые к сети через систему скидок
9 ЭТАП | Разработать систему экологического волонтёрства, взаимодействуя с dobro.ru
10 ЭТАП | Запустить в тестовом режиме систему управления по утилизации отходов
11 ЭТАП | Организация информационной поддерки в СМИ и через соцсети
12 ЭТАП | Организация экологичеких экскурсий на предприятия по пререработке отходов
АНАЛИТИКА/РАЗРАБОТКА/ДЕМОНСТАЦИЯ/ВНЕДРЕНИЕ

## МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНАЯ КАРТА
№ | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
п/п |  | Начало | Окончание
I этап. Инвентаризация и определение требований к обращению с отходами I и II классов опасности
1.1. | Анализ законодательной базы и существующих практик обращения с отходами I и II классов опасности | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Аналитическая справка о выявленных противоречиях в действующих нормативно-правовых актах и предложения по внесению необходимых изменений и дополнений | Федеральный
1.2. | Определение и формализация требований к предприятиям, на которых образовываются отходы I и II классов опасности, операторов по переработке и транспортированию таких отходов, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утилизации отходов I и II классов опасности на территории Республики Карелия | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Постановление Главы Республики Карелия по сбору отходов I и II классов опасности. | Региональный
Регламенты регионального значения по производству продукции, использованию и утилизации отходов I и II классов опасности.
1.3. | Разработка технического задания на создание единого реестра торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности
1.4. | Сбор информации о утилизации отходов | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды | Федеральный
1.5. | Согласование законодательной базы |  | постоянно |  |  | Федеральный
Региональный
II этап. Анализ и проектирование
1.3. | Систематизация информации о торговых точках продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Единый реестр торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | Федеральный
Региональный
2.2. | Создание платформы (сайта, информационного канала, регистрация в соцсетях) для реализации проекта | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  | Регистрация в социальных сетях, создание сайта | Региональный
Локальный
Местный
2.3. | Оценка необходимых ресурсов для формирования системы отслеживания жизненного пути товаров, содержащих опасные компоненты, от производства до утилизации или захоронения | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Научно-исследовательский институт по госконтракту | Аналитический доклад с предложениями | Федеральный
2.4. | Проработка концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  | создание концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
2.5. | Создание плана мероприятий для реализации и внедрения проекта в жизнь граждан | 2022-05-26 | 2022-06-30 |  | план мероприятий по внедрению проекта в жизнь жителей Республики Карелия, система шрафов | Региональный
Локальный
Местный
2.6. | Согласование и утверждение плана мероприятий | 2022-07-01 | 2022-07-05 |  | Нормативный документ, утвержденный для жителей Республики Карелия | Региональный
Локальный
Местный
2.7. | Предоставление информации в социальных сетях и на сайте проекта работы по подготовительной (проектной) части | 2022-03-01 | постоянно |  | Сбор и предоставление информации в в социальных сетях и на сайте проекта для жителей РФ и региона | Федеральный
Региональный
Локальный
2.8. | Формирование системы экологического волонтерства через взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров |  |  |  | Разработка Соглашения о сотрудничестве между организационным комитетом и порталом dobro.ru | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Разработать систему экологического волонтерства, взаимодействуя с населением Республики Карелия |  |  |  |  | Региональный
Локальный
Местный
III этап. Реализация
3.1. | Организация встреч и подписание соглашений о сотрудничестве | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Соглашения о сотрудничестве между управляющими организациями и жителями муниципалитетов и районных центров | Региональный
Локальный
Местный
2.1. | Подготовка информационной базы для проведения мероприятий | 2022-03-01 | постоянно |  | Создание буклетов, брошюр, сувенирной продукции | Региональный
Локальный
Местный
3.2. | Проведение встреч с жителями муниципалитетов и районных центров | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов, презентация чат-бота и добавление предложений о наделение доп.функционалом | Региональный
Локальный
Местный
3.3. | Проведение массовых мероприятий | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтеры ... | Доведение информации до населения через флэшмобы, концерты … | Региональный
[5 empty] | информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Локальный
Местный
3.4. | Проведение фестивалей | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры … | Проведение фестивалей экологии, информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Региональный
Локальный
Местный
3.5. | Проведение встреч с населением | 2022-07-06 | постоянно |  | Встречи с жителями и распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов под девизом - Очистим наш регион от мусора и сделаем мир чище. | Региональный
Локальный
Местный
3.6. | Работа с представителями региональных и федеральных СМИ | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Освещение работы по внедрению проекта организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
3.7. | Утвердить законодательную базу и выполнять контроль за исполнением | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерство экологии, Правительство РФ | Законодательные акты, регламенты, информационные бюллетени | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
3.8. | Разработать систему поощрения, привлекая торговые к сети через систему скидок | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Соглашения о сотрудничестве между торговой сетью и эко-волонтерами | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
IV этап. Тестирование - проверка схемы сбоев при утилизации и проработка решений
4.1. | Внедрение чат-бота (информационного помощника) в соцсетях | 2022-05-01 | 2022-07-07 | Организационный комитет | Запуск чат-бота на социальных платформах и каналах | Региональный
Локальный
Местный
4.2. | Запуск в тестовом режиме системы управления по утилизации отходов | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Выстраивание взаимодействия ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
Локальный
Местный
4.3. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте других государств | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением Республики Карелия | Региональный
Локальный
Местный
4.4. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте субъектов РФ | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
Локальный
Местный
4.5. | Работа с населением по ответственному | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
| отношению к раздельному сбору мусора |  |  |  |  | Локальный
Местный
4.6. | Формирование групп (клуба) единомышленников | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры | Создание экологических сообществ. Разработка платформы мотивации | Региональный
Локальный
Местный
4.7. | Организация экологических экскурсий на предприятия по переработке отходов, которые располагаются в соседних регионах и занимаются переработкой отходов в промышленных масштабах и выпуском товаров народного потребления и выпуском сырья для строительной и бюджетной сферы региона. | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение экскурсий для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, на предприятия и организации | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
4.8. | Связь с государственными программами Республики Карелия | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Создание и модернизация информационных системы в рамках федеральных программ. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
V этап. Внедрение проекта создания производственно-технических комплексов (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности
5.1. | Организация радиационного контроля входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие. | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Выделение места для строительства или реорганизации предприятия по утилизации отходов, создание и модернизация имеющихся коммуникаций с требованиями законодательства Российской Федерации. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Организация логистической системы для перевозки отходов I и II классов опасности на ПТК | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Разработка логистических маршрутов в соответствии с требованиями законодательства РФ. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение технологического оснащения ПТК | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры, занимающиеся внедрением решений по переработке отходов. | Внедрение и задействование подходов и методов обработки, утилизации, обезвреживания отходов. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение системы производственного | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение системы мониторинга состояния окр. среды в соответствии с требованиями законодательства. | Федеральный
| экологического контроля и мониторинга |  |  |  |  | Региональный
Локальный
Местный
| Структурирование системы транспортировки отходов по цепочке - от Жителя до переработчика | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Контроль за соблюдением транспортировки отходов и контроль за исполнением законодательства | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение логистической системы по переработке отходов и доставка полученного сырья на предприятия по производству ТНП и стройматериалов | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение и задействование системы от получения сырья до НОВОГО производственного цикла | Региональный
Локальный
Местный

## УК
ДОРОЖНАЯ КАРТА
№ | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
п/п |  | Начало | Окончание
I этап. Инвентаризация и определение требований к обращению с отходами I и II классов опасности
1.1. | Анализ законодательной базы и существующих практик обращения с отходами I и II классов опасности | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Аналитическая справка о выявленных противоречиях в действующих нормативно-правовых актах и предложения по внесению необходимых изменений и дополнений | Федеральный
1.2. | Определение и формализация требований к предприятиям, на которых образовываются отходы I и II классов опасности, операторов по переработке и транспортированию таких отходов, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утилизации отходов I и II классов опасности на территории Республики Карелия | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Постановление Главы Республики Карелия по сбору отходов I и II классов опасности. | Региональный
Регламенты регионального значения по производству продукции, использованию и утилизации отходов I и II классов опасности.
1.3. | Разработка технического задания на создание единого реестра торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности
1.4. | Сбор информации о утилизации отходов | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды | Федеральный
1.5. | Согласование законодательной базы |  | постоянно |  |  | Федеральный
Региональный
II этап. Анализ и проектирование
1.3. | Систематизация информации о торговых точках продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Единый реестр торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | Федеральный
Региональный
2.2. | Создание платформы (сайта, информационного канала, регистрация в соцсетях) для реализации проекта | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  | Регистрация в социальных сетях, создание сайта | Региональный
Локальный
Местный
2.3. | Оценка необходимых ресурсов для формирования системы отслеживания жизненного пути товаров, содержащих опасные компоненты, от производства до утилизации или захоронения | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Научно-исследовательский институт по госконтракту | Аналитический доклад с предложениями | Федеральный
2.4. | Проработка концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  | создание концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
2.5. | Создание плана мероприятий для реализации и внедрения проекта в жизнь граждан | 2022-05-26 | 2022-06-30 |  | план мероприятий по внедрению проекта в жизнь жителей Республики Карелия, система шрафов | Региональный
Локальный
Местный
2.6. | Согласование и утверждение плана мероприятий | 2022-07-01 | 2022-07-05 |  | Нормативный документ, утвержденный для жителей Республики Карелия | Региональный
Локальный
Местный
2.7. | Предоставление информации в социальных сетях и на сайте проекта работы по подготовительной (проектной) части | 2022-03-01 | постоянно |  | Сбор и предоставление информации в в социальных сетях и на сайте проекта для жителей РФ и региона | Федеральный
Региональный
Локальный
2.8. | Формирование системы экологического волонтерства через взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров |  |  |  | Разработка Соглашения о сотрудничестве между организационным комитетом и порталом dobro.ru | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Разработать систему экологического волонтерства, взаимодействуя с населением Республики Карелия |  |  |  |  | Региональный
Локальный
Местный
III этап. Реализация
3.1. | Организация встреч и подписание соглашений о сотрудничестве | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Соглашения о сотрудничестве между управляющими организациями и жителями муниципалитетов и районных центров | Региональный
Локальный
Местный
2.1. | Подготовка информационной базы для проведения мероприятий | 2022-03-01 | постоянно |  | Создание буклетов, брошюр, сувенирной продукции | Региональный
Локальный
Местный
3.2. | Проведение встреч с жителями муниципалитетов и районных центров | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов, презентация чат-бота и добавление предложений о наделение доп.функционалом | Региональный
Локальный
Местный
3.3. | Проведение массовых мероприятий | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтеры ... | Доведение информации до населения через флэшмобы, концерты … | Региональный
[5 empty] | информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Локальный
Местный
3.4. | Проведение фестивалей | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры … | Проведение фестивалей экологии, информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Региональный
Локальный
Местный
3.5. | Проведение встреч с населением | 2022-07-06 | постоянно |  | Встречи с жителями и распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов под девизом - Очистим наш регион от мусора и сделаем мир чище. | Региональный
Локальный
Местный
3.6. | Работа с представителями региональных и федеральных СМИ | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Освещение работы по внедрению проекта организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
3.7. | Утвердить законодательную базу и выполнять контроль за исполнением | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерство экологии, Правительство РФ | Законодательные акты, регламенты, информационные бюллетени | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
3.8. | Разработать систему поощрения, привлекая торговые к сети через систему скидок | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Соглашения о сотрудничестве между торговой сетью и эко-волонтерами | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
IV этап. Тестирование - проверка схемы сбоев при утилизации и проработка решений
4.1. | Внедрение чат-бота (информационного помощника) в соцсетях | 2022-05-01 | 2022-07-07 | Организационный комитет | Запуск чат-бота на социальных платформах и каналах | Региональный
Локальный
Местный
4.2. | Запуск в тестовом режиме системы управления по утилизации отходов | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Выстраивание взаимодействия ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
Локальный
Местный
4.3. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте других государств | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением Республики Карелия | Региональный
Локальный
Местный
4.4. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте субъектов РФ | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
Локальный
Местный
4.5. | Работа с населением по ответственному | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
| отношению к раздельному сбору мусора |  |  |  |  | Локальный
Местный
4.6. | Формирование групп (клуба) единомышленников | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры | Создание экологических сообществ. Разработка платформы мотивации | Региональный
Локальный
Местный
4.7. | Организация экологических экскурсий на предприятия по переработке отходов, которые располагаются в соседних регионах и занимаются переработкой отходов в промышленных масштабах и выпуском товаров народного потребления и выпуском сырья для строительной и бюджетной сферы региона. | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение экскурсий для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, на предприятия и организации | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
4.8. | Связь с государственными программами Республики Карелия | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Создание и модернизация информационных системы в рамках федеральных программ. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
V этап. Внедрение проекта создания производственно-технических комплексов (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности
5.1. | Организация радиационного контроля входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие. | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Выделение места для строительства или реорганизации предприятия по утилизации отходов, создание и модернизация имеющихся коммуникаций с требованиями законодательства Российской Федерации. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Организация логистической системы для перевозки отходов I и II классов опасности на ПТК | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Разработка логистических маршрутов в соответствии с требованиями законодательства РФ. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение технологического оснащения ПТК | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры, занимающиеся внедрением решений по переработке отходов. | Внедрение и задействование подходов и методов обработки, утилизации, обезвреживания отходов. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение системы производственного | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение системы мониторинга состояния окр. среды в соответствии с требованиями законодательства. | Федеральный
| экологического контроля и мониторинга |  |  |  |  | Региональный
Локальный
Местный
| Структурирование системы транспортировки отходов по цепочке - от Жителя до переработчика | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Контроль за соблюдением транспортировки отходов и контроль за исполнением законодательства | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение логистической системы по переработке отходов и доставка полученного сырья на предприятия по производству ТНП и стройматериалов | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение и задействование системы от получения сырья до НОВОГО производственного цикла | Региональный
Локальный
Местный

## ВОЛОНТЁР
ДОРОЖНАЯ КАРТА
№ | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля
п/п |  | Начало | Окончание
I этап. Инвентаризация и определение требований к обращению с отходами I и II классов опасности
1.1. | Анализ законодательной базы и существующих практик обращения с отходами I и II классов опасности | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Аналитическая справка о выявленных противоречиях в действующих нормативно-правовых актах и предложения по внесению необходимых изменений и дополнений | Федеральный
1.2. | Определение и формализация требований к предприятиям, на которых образовываются отходы I и II классов опасности, операторов по переработке и транспортированию таких отходов, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утилизации отходов I и II классов опасности на территории Республики Карелия | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Постановление Главы Республики Карелия по сбору отходов I и II классов опасности. | Региональный
Регламенты регионального значения по производству продукции, использованию и утилизации отходов I и II классов опасности.
1.3. | Разработка технического задания на создание единого реестра торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности
1.4. | Сбор информации о утилизации отходов | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды | Федеральный
1.5. | Согласование законодательной базы |  | постоянно |  |  | Федеральный
Региональный
II этап. Анализ и проектирование
1.3. | Систематизация информации о торговых точках продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | 2022-01-15 | 2022-01-28 |  | Единый реестр торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | Федеральный
Региональный
2.2. | Создание платформы (сайта, информационного канала, регистрация в соцсетях) для реализации проекта | 2022-03-01 | 2022-05-01 |  | Регистрация в социальных сетях, создание сайта | Региональный
Локальный
Местный
2.3. | Оценка необходимых ресурсов для формирования системы отслеживания жизненного пути товаров, содержащих опасные компоненты, от производства до утилизации или захоронения | 2022-03-01 | 2022-04-01 | Научно-исследовательский институт | Аналитический доклад с предложениями | Федеральный
по госконтракту
2.4. | Проработка концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  | создание концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
2.5. | Создание плана мероприятий для реализации и внедрения проекта в жизнь граждан | 2022-05-26 | 2022-06-30 |  | план мероприятий по внедрению проекта в жизнь жителей Республики Карелия, система шрафов | Региональный
Локальный
Местный
2.6. | Согласование и утверждение плана мероприятий | 2022-07-01 | 2022-07-05 |  | Нормативный документ, утвержденный для жителей Республики Карелия | Региональный
Локальный
Местный
2.7. | Предоставление информации в социальных сетях и на сайте проекта работы по подготовительной (проектной) части | 2022-03-01 | постоянно |  | Сбор и предоставление информации в в социальных сетях и на сайте проекта для жителей РФ и региона | Федеральный
Региональный
Локальный
2.8. | Формирование системы экологического волонтерства через взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров |  |  |  | Разработка Соглашения о сотрудничестве между организационным комитетом и порталом dobro.ru | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Разработать систему экологического волонтерства, взаимодействуя с населением Республики Карелия |  |  |  |  | Региональный
Локальный
Местный
III этап. Реализация
3.1. | Организация встреч и подписание соглашений о сотрудничестве | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Соглашения о сотрудничестве между управляющими организациями и жителями муниципалитетов и районных центров | Региональный
Локальный
Местный
2.1. | Подготовка информационной базы для проведения мероприятий | 2022-03-01 | постоянно |  | Создание буклетов, брошюр, сувенирной продукции | Региональный
Локальный
Местный
3.2. | Проведение встреч с жителями муниципалитетов и районных центров | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов, презентация чат-бота и добавление предложений о наделение доп.функционалом | Региональный
Локальный
Местный
3.3. | Проведение массовых мероприятий | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтеры ... | Доведение информации до населения через флэшмобы, концерты … | Региональный
[5 empty] | информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Локальный
Местный
3.4. | Проведение фестивалей | 2022-07-06 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры … | Проведение фестивалей экологии, информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Региональный
Локальный
Местный
3.5. | Проведение встреч с населением | 2022-07-06 | постоянно |  | Встречи с жителями и распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов под девизом - Очистим наш регион от мусора и сделаем мир чище. | Региональный
Локальный
Местный
3.6. | Работа с представителями региональных и федеральных СМИ | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Освещение работы по внедрению проекта организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
3.7. | Утвердить законодательную базу и выполнять контроль за исполнением | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерство экологии, Правительство РФ | Законодательные акты, регламенты, информационные бюллетени | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
3.8. | Разработать систему поощрения, привлекая торговые к сети через систему скидок | 2022-03-01 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Соглашения о сотрудничестве между торговой сетью и эко-волонтерами | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
IV этап. Тестирование - проверка схемы сбоев при утилизации и проработка решений
4.1. | Внедрение чат-бота (информационного помощника) в соцсетях | 2022-05-01 | 2022-07-07 | Организационный комитет | Запуск чат-бота на социальных платформах и каналах | Региональный
Локальный
Местный
4.2. | Запуск в тестовом режиме системы управления по утилизации отходов | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Выстраивание взаимодействия ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
Локальный
Местный
4.3. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте других государств | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением Республики Карелия | Региональный
Локальный
Местный
4.4. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте субъектов РФ | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
Локальный
Местный
4.5. | Работа с населением по ответственному | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный
| отношению к раздельному сбору мусора |  |  |  |  | Локальный
Местный
4.6. | Формирование групп (клуба) единомышленников | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры | Создание экологических сообществ. Разработка платформы мотивации | Региональный
Локальный
Местный
4.7. | Организация экологических экскурсий на предприятия по переработке отходов, которые располагаются в соседних регионах и занимаются переработкой отходов в промышленных масштабах и выпуском товаров народного потребления и выпуском сырья для строительной и бюджетной сферы региона. | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение экскурсий для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, на предприятия и организации | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
4.8. | Связь с государственными программами Республики Карелия | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Создание и модернизация информационных системы в рамках федеральных программ. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
V этап. Внедрение проекта создания производственно-технических комплексов (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности
5.1. | Организация радиационного контроля входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие. | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Выделение места для строительства или реорганизации предприятия по утилизации отходов, создание и модернизация имеющихся коммуникаций с требованиями законодательства Российской Федерации. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Организация логистической системы для перевозки отходов I и II классов опасности на ПТК | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Разработка логистических маршрутов в соответствии с требованиями законодательства РФ. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение технологического оснащения ПТК | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры, занимающиеся внедрением решений по переработке отходов. | Внедрение и задействование подходов и методов обработки, утилизации, обезвреживания отходов. | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение системы производственного | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение системы мониторинга состояния окр. среды в соответствии с требованиями законодательства. | Федеральный
| экологического контроля и мониторинга |  |  |  |  | Региональный
Локальный
Местный
| Структурирование системы транспортировки отходов по цепочке - от Жителя до переработчика | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Контроль за соблюдением транспортировки отходов и контроль за исполнением законодательства | Федеральный
Региональный
Локальный
Местный
| Внедрение логистической системы по переработке отходов и доставка полученного сырья на предприятия по производству ТНП и стройматериалов | 2022-07-07 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение и задействование системы от получения сырья до НОВОГО производственного цикла | Региональный
Локальный
Местный