**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

| **№**  **п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| **I этап. Инвентаризация и определение требований к обращению с отходами I и II классов опасности** | | | | | | |
| 1.1. | Анализ законодательной базы и существующих практик обращения с отходами I и II классов опасности | 15.01.2022 | 28.01.2022 |  | Аналитическая справка о выявленных противоречиях в действующих нормативно-правовых актах и предложения по внесению необходимых изменений и дополнений | Федеральный |
| 1.2. | Определение и формализация требований к предприятиям, на которых образовываются отходы I и II классов опасности, операторов по переработке и транспортированию таких отходов, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утилизации отходов I и II классов опасности на территории Республики Карелия | 15.01.2022 | 28.01.2022 |  | Постановление Главы Республики Карелия по сбору отходов I и II классов опасности.  Регламенты регионального значения по производству продукции, использованию и утилизации отходов I и II классов опасности. | Региональный |
| 1.3. | Разработка технического задания на создание единого реестра торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Сбор информации о утилизации отходов | 15.01.2022 | 28.01.2022 |  | Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды | Федеральный |
| 1.5. | Согласование законодательной базы |  | постоянно |  |  | Федеральный  Региональный |
| **II этап. Анализ и проектирование** | | | | | | |
| 1.3. | Систематизация информации о торговых точках продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | 15.01.2022 | 28.01.2022 |  | Единый реестр торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности | Федеральный  Региональный |
| 2.2. | Создание платформы (сайта, информационного канала, регистрация в соцсетях) для реализации проекта | 01.03.2022 | 01.05.2022 |  | Регистрация в социальных сетях, создание сайта | Региональный  Локальный  Местный |
| 2.3. | Оценка необходимых ресурсов для формирования системы отслеживания жизненного пути товаров, содержащих опасные компоненты, от производства до утилизации или захоронения | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Научно-исследовательский институт  по госконтракту | Аналитический доклад с предложениями | Федеральный |
| 2.4. | Проработка концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | 10.05.2022 | 25.05.2022 |  | создание концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
| 2.5. | Создание плана мероприятий для реализации и внедрения проекта в жизнь граждан | 26.05.2022 | 30.06.2022 |  | план мероприятий по внедрению проекта в жизнь жителей Республики Карелия, система шрафов | Региональный  Локальный  Местный |
| 2.6. | Согласование и утверждение плана мероприятий | 01.07.2022 | 05.07.2022 |  | Нормативный документ, утвержденный для жителей Республики Карелия | Региональный  Локальный  Местный |
| 2.7. | Предоставление информации в социальных сетях и на сайте проекта работы по подготовительной (проектной) части | 01.03.2022 | постоянно |  | Сбор и предоставление информации в в социальных сетях и на сайте проекта для жителей РФ и региона | Федеральный  Региональный  Локальный |
| 2.8. | Формирование системы экологического волонтерства через взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров |  |  |  | Разработка Соглашения о сотрудничестве между организационным комитетом и порталом dobro.ru | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
|  | Разработать систему экологического волонтерства, взаимодействуя с населением Республики Карелия |  |  |  |  | Региональный  Локальный  Местный |
| **III этап. Реализация** | | | | | | |
| 3.1. | Организация встреч и подписание соглашений о сотрудничестве | 06.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Соглашения о сотрудничестве между управляющими организациями и жителями муниципалитетов и районных центров | Региональный  Локальный  Местный |
| 2.1. | Подготовка информационной базы для проведения мероприятий | 01.03.2022 | постоянно |  | Создание буклетов, брошюр, сувенирной продукции | Региональный  Локальный  Местный |
| 3.2. | Проведение встреч с жителями муниципалитетов и районных центров | 06.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств | Распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов, презентация чат-бота и добавление предложений о наделение доп.функционалом | Региональный  Локальный  Местный |
| 3.3. | Проведение массовых мероприятий | 06.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтеры ... | Доведение информации до населения через флэшмобы, концерты …  информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Региональный  Локальный  Местный |
| 3.4. | Проведение фестивалей | 06.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры … | Проведение фестивалей экологии, информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом | Региональный  Локальный  Местный |
| 3.5. | Проведение встреч с населением | 06.07.2022 | постоянно |  | Встречи с жителями и распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов под девизом - Очистим наш регион от мусора и сделаем мир чище. | Региональный  Локальный  Местный |
| 3.6. | Работа с представителями региональных и федеральных СМИ | 01.03.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Освещение работы по внедрению проекта организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
| 3.7. | Утвердить законодательную базу и выполнять контроль за исполнением | 01.03.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерство экологии, Правительство РФ | Законодательные акты, регламенты, информационные бюллетени | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
| 3.8. | Разработать систему поощрения, привлекая торговые к сети через систему скидок | 01.03.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Соглашения о сотрудничестве между торговой сетью и эко-волонтерами | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
| **IV этап. Тестирование - проверка схемы сбоев при утилизации и проработка решений** | | | | | | |
| 4.1. | Внедрение чат-бота (информационного помощника) в соцсетях | 01.05.2022 | 07.07.2022 | Организационный комитет | Запуск чат-бота на социальных платформах и каналах | Региональный  Локальный  Местный |
| 4.2. | Запуск в тестовом режиме системы управления по утилизации отходов | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет | Выстраивание взаимодействия ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный  Локальный  Местный |
| 4.3. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте других государств | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением Республики Карелия | Региональный  Локальный  Местный |
| 4.4. | Доведение информации о методах переработки отходов на опыте субъектов РФ | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный  Локальный  Местный |
| 4.5. | Работа с населением по ответственному  отношению к раздельному сбору мусора | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением | Региональный  Локальный  Местный |
| 4.6. | Формирование групп (клуба) единомышленников | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, эко-волонтёры | Создание экологических сообществ. Разработка платформы мотивации | Региональный  Локальный  Местный |
| 4.7. | Организация экологических экскурсий на предприятия по переработке отходов, которые располагаются в соседних регионах и занимаются переработкой отходов в промышленных масштабах и выпуском товаров народного потребления и выпуском сырья для строительной и бюджетной сферы региона. | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры | Проведение экскурсий для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, на предприятия и организации | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
| 4.8. | Связь с государственными программами Республики Карелия | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Создание и модернизация информационных системы в рамках федеральных программ. | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
| **V этап. Внедрение проекта создания производственно-технических комплексов (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности** | | | | | | |
| 5.1. | Организация радиационного контроля входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие. | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Выделение места для строительства или реорганизации предприятия по утилизации отходов, создание и модернизация имеющихся коммуникаций с требованиями законодательства Российской Федерации. | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
|  | Организация логистической системы для перевозки отходов I и II классов опасности на ПТК | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства | Разработка логистических маршрутов в соответствии с требованиями законодательства РФ. | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
|  | Внедрение технологического оснащения ПТК | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры, занимающиеся внедрением решений по переработке отходов. | Внедрение и задействование  подходов и методов обработки, утилизации, обезвреживания  отходов. | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
|  | Внедрение системы производственного  экологического контроля и мониторинга | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение системы мониторинга состояния окр. среды в соответствии с требованиями законодательства. | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
|  | Структурирование системы транспортировки отходов по цепочке - от Жителя до переработчика | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет | Контроль за соблюдением транспортировки отходов и контроль за исполнением законодательства | Федеральный  Региональный  Локальный  Местный |
|  | Внедрение логистической системы по переработке отходов и доставка полученного сырья на предприятия по производству ТНП и стройматериалов | 07.07.2022 | постоянно | Организационный комитет | Внедрение и задействование системы от получения сырья до НОВОГО производственного цикла | Региональный  Локальный  Местный |